## Sheet1
|  |  | 3월 | [10 empty] | 4월
No. | 단계 | 분류 | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 데이터 분석 | 데이터 검토 및 분석 | bar: 3주차 17
데이터 전처리 및 통합 | bar: 3주차 17 to 3주차 19
|  | 데이터 정규화 | 5주차 31: Initiation
2 | 데이터 베이스 (DB) | DB 스키마 설계 | 1주차 1: Scope and Goal Setting
DB 적재 | bar: 4주차 24
3 | UI / UX | Wireframe 설계 및 제작
데이터 시각화
4 | 모델 개발 | 학습 데이터셋 구성 | bar: 5주차 30
모델 구현 및 튜닝 | bar: 5주차 30 to 1주차 2
모델 성능 평가 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
위험도 등급 분류 | bar: 2주차 6 to 2주차 7
5 | 웹 서비스 | Flask 설계 및 DB 연동 | bar: 2주차 8 to 2주차 9
모델 서빙 API 개발 | bar: 2주차 10 to 3주차 13
시스템 통합 | bar: 3주차 14 to 3주차 15
6 | 테스트 | 점검 및 최종 수정 | bar: 3주차 16 to 3주차 17